## planning déploiement Segur
Planning
Projet : SEGUR Etablissement de santé
Date de début : 1 avril 2023 | [31 empty] | passage en production
tache planifiée
Date de fin : 30 juin 2023 | [31 empty] | en production
Tâche à accomplir | Responsables | État | avril 2023 | [29 empty] | mai 2023 | [30 empty] | juin 2023 | [29 empty] | juillet 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Prérequis | bar: avril 2023 26 to juillet 2023 31
Présentation aux instances, dont CME | DSI | Fait
Contractualisation avec l'ANS et désignation d'un Administrateur Technique | Direction | Fait
Commande auprès de l'ANS de certificats DMP, INSi et cartes CPx si besoin | Admin. Technique | Fait
Contractualisation avec un opérateur de Messagerie Sécurisée de Santé | DSI | Fait
Cadrage et suivi du projet | bar: avril 2023 26 to juillet 2023 31
Cadrage et lancement | comité opérationnel et Copil | A faire | bar: avril 2023 9
Réunions hebdomadaires Comité opérationnel | comité opérationnel | En cours | bar: avril 2023 21; avril 2023 28; mai 2023 5; mai 2023 12; mai 2023 19; mai 2023 26; juin 2023 2; juin 2023 9; juin 2023 16; juin 2023 23; juin 2023 30; juillet 2023 7; juillet 2023 15
Réunion Comité de Pilotage | COPIL | En cours | bar: avril 2023 21; mai 2023 5; mai 2023 19; juin 2023 2; juin 2023 16; juin 2023 30; juillet 2023 15
Validation des choix d'urbanisation sur le périmètre | comité opérationnel | A faire
Chantier organisationnel
Groupe de travail sur l'organisation autour de l'envoi des documents au DMP | GT | A faire | bar: avril 2023 9; avril 2023 23
Groupe de travail sur l'organisation autour de l'envoi des documents par MSS aux PS et aux patients | GT | En cours | bar: avril 2023 9; avril 2023 23
Etude organisationnelle sur la liste des Boites aux lettres MSS à créer (BAL organisationnelles/nominatives) | GT | En cours | bar: avril 2023 9; avril 2023 23
A faire
Chantier INSi
Installation de la version Segur pour qualif/tests RI | Editeur RI | A faire | bar: avril 2023 27 to avril 2023 30
Tests et validation | ES | A faire | bar: mai 2023 3 to mai 2023 7
installation en production et paramétrages | Editeur RI et ES | A faire | bar: mai 2023 10 to mai 2023 12; mai 2023 14
Commande de cartes CPx / Certificat / installation de lecteurs | ES | A faire
formation des personnels | Editeur RI et/ou ES | A faire | bar: avril 2023 1 to avril 2023 2; mai 2023 5 to mai 2023 7; mai 2023 10 to mai 2023 12; mai 2023 14
Démarrage en production des qualifications d'INS et accompagnement des utilisateurs | ES | A faire | bar: mai 2023 18 to juillet 2023 31
A faire
Chantier Diffusion INS et version DPI
Diffusion / intégration dans le DPI depuis le RI | Editeurs DPI-EAI-RI | A faire | bar: mai 2023 3 to mai 2023 7
Tests et validation de version - paramétrages | Editeurs / ES | A faire | bar: mai 2023 6 to mai 2023 7; mai 2023 10 to mai 2023 12; mai 2023 14; mai 2023 17 to mai 2023 21
Installation version Segur en production et intégration des INSq dans le DPI | Editeurs DPI-EAI | A faire | bar: mai 2023 25 to juillet 2023 31
Reprise des INS qualifiés depuis la GAM si installation posterieure au démarrage INSi | Editeurs DPI-EAI-RI | A faire | bar: mai 2023 25 to mai 2023 28
Validation de la récupération de l'INSq dans le DPI | ES | A faire | bar: mai 2023 26 to mai 2023 28
Mise à disposition du champ et Paramétrage de l'INS dans la LdL (production) | Editeur DPI | A faire | bar: mai 2023 25 to mai 2023 28
Mise à disposition du champ et Paramétrage de l'INS dans les ordonnances de sortie (production) | Editeur DPI | A faire | bar: mai 2023 25 to mai 2023 28
Mise à disposition des formats d'échange CDAR2N1 avec INSq (production) | Editeur DPI | A faire | bar: mai 2023 25 to mai 2023 28
A faire
Chantier DMP
Version homologuée DMP API V2.4 ou supérieure installée | Editeur PFI | A faire | bar: mai 2023 3 to mai 2023 7; mai 2023 25
Validation des tests de transmission des CRO au format CDAR2N1 | Editeur DPI - PFI / ES | A faire | bar: mai 2023 17 to mai 2023 21; mai 2023 25 to mai 2023 28
Validation des tests de transmission des LdL au format CDAR2N2 | Editeur DPI - PFI / ES | A faire | bar: mai 2023 17 to mai 2023 21; mai 2023 25 to mai 2023 28
Validation des tests de transmission d'ordonnances de sortie au format CDAR2N1 | Editeur DPI-PFI / ES | A faire | bar: mai 2023 17 to mai 2023 21; mai 2023 25 to mai 2023 28
Formation des utilisateurs | Editeur DPI - ES | A faire | bar: mai 2023 25 to mai 2023 28; mai 2023 31 to juin 2023 4
Utilisation en production | ES | A faire | bar: mai 2023 31 to juillet 2023 31
A faire
Chantier MSS
Mise à disposition de l'annuaire santé et mises à jour en place | Editeur DPI | A faire | bar: mai 2023 3 to mai 2023 7
Création des BAL MSS telles que définies par le GT | DSI | A faire | bar: mai 2023 3 to mai 2023 7
Validation des tests de transmission de LdL au format CDAR2N1 avec INSq | Editeur DPI-PFI / ES | A faire | bar: mai 2023 17 to mai 2023 21; juin 2023 7 to juin 2023 11
Validation de la bonne réception par un panel de professionnels extérieurs au site | ES / médecins extérieurs | A faire | bar: juin 2023 7 to juin 2023 11
Utilisation en production | ES | A faire | bar: juin 2023 14 to juillet 2023 31
Suivi après démarrage
Déploiement à l'ensemble des services (si services pilotes) |  | A faire | bar: juin 2023 28 to juillet 2023 2; juillet 2023 5 to juillet 2023 9; juillet 2023 12 to juillet 2023 13; juillet 2023 15 to juillet 2023 31
Mesure des indicateurs d'usage |  | A faire | bar: juin 2023 28 to juillet 2023 2; juillet 2023 5 to juillet 2023 9; juillet 2023 12 to juillet 2023 13; juillet 2023 15 to juillet 2023 31
Accompagnement des utilisateurs |  | A faire | bar: juin 2023 28 to juillet 2023 2; juillet 2023 5 to juillet 2023 9; juillet 2023 12 to juillet 2023 13; juillet 2023 15 to juillet 2023 31
Retours d'expérience |  | A faire | bar: juin 2023 28 to juillet 2023 2; juillet 2023 5 to juillet 2023 9; juillet 2023 12 to juillet 2023 13; juillet 2023 15 to juillet 2023 31