## Feuil1
Check-list - Déploiement DMP en ESMS
Constitution de l'équipe projet
Chef de projet
Représentant de la direction
Référent DUI ou responsable du Système d’Information
Représentant des professionnels de santé
Représentant du service administratif
Cette équipe projet est à constituer en fonction des ressources présentes au sein de la structure
Chantier organisationnel | Référent de l'action | Date de réalisation | Statut de l'action | Les liens utiles
S'assurer que mon DUI est compatible DMP |  |  | Non initiée | Liste des solutions DMP compatibles | Liste des DUI référencés Ségur
Définir la liste des documents pertinents qui alimenteront le DMP |  |  | Non initiée | Liste des documents soumis à l'obligation d'alimentation du DMP : Arrêté du 26 avril 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049592649 Arreté du 22 mai 2024 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049592649
Définir le mode d'alimentation des DMP avec l'éditeur du DUI (envoi manuel, envoi automatique, masquage de certains documents…) |  |  | Non initiée | Lien vers la page "organisation" sur le site Ségur du GCS
Définir les modèles de documents NB : penser à la réglementation INS (en-tête INS du document + datamatrix) |  |  | Non initiée
Mise à jour des documents qualité et protection des données (analyse de risque, sécurité, confidentialité, RGPD, etc.) |  |  | Non initiée
Réflexion sur l'organisation du masquage/démasquage des documents |  |  | Non initiée
Réflexion sur l'organisation en cas de rejet d'alimentation |  |  | Non initiée
Identification des professionnels amenés à consulter les DMP (liste des professionnels et leur métier, lieux de consultation DMP) |  |  | Non initiée
Réflexion sur les modalités de communication et de recueil du consentement (affiche, livret d'accueil, flyer, note d'information d'alimentation et de consultation du DMP, etc.) |  |  | Non initiée
Identification des personnes pilotant les indicateurs d'usages (indicateurs interne DUI tableau de bord disponible dans les outils référencés ségur, et indicateurs institutionnels : outil de reporting de la CNAM (Elastic)) |  |  | Non initiée
Chantier technique | Référent de l'action | Date de réalisation | Statut de l'action | Les liens utiles
Déploiement d'un DUI Ségur compatible (à voir avec l'éditeur) |  |  | Non initiée
Commande des Moyens d'Identification Electronique (Certificat serveur et CPS) NB : s'assurer que les professionnels ayant besoin de consulter le DMP soient équipés d'une CPS |  |  | Non initiée | Accès au site pour commande certificat serveur et CPS/CPE | Kit Moyens d'authentification
Identification de l'administrateur technique (interne à l'établissement ou chez l'éditeur) |  |  | Non initiée
Inventaire des postes informatique à équiper en lecteur de carte pour la consultation des DMP |  |  | Non initiée
Commande des prérequis matériels : lecteurs de cartes |  |  | Non initiée
Installation des lecteurs de cartes |  |  | Non initiée
Paramétrage du DUI en lien avec l'éditeur (ex : alimentation automatique) |  |  | Non initiée
Tests d'alimentation / consultation (Vérification d'Aptitude) |  |  | Non initiée
Utilisation du DMP dans les pratiques professionnelles du quotidien |  |  | Non initiée
Chantier Communication | Référent de l'action | Date de réalisation | Statut de l'action | Les liens utiles
Mise à jour des documents de communication (livret d'accueil, contrat de séjour…) |  |  | Non initiée | Docuthèque communication Patient/pro
Communication aux professionnels de la structure |  |  | Non initiée
Information en instance de décision de l'ESMS (Conseil de Vie Sociale…) |  |  | Non initiée
Formation du personnel: identification du personnel à former |  |  | Non initiée
Lancement de la communication vers les usagers (information des familles, des usagers, affiches, flyers, Livret d'accueil...) |  |  | Non initiée
Communication vers les partenaires (PS libéraux, établissements de santé, ESMS, CPTS, DAC…) |  |  | Non initiée
Communication vers les correspondants de l'ES |  |  | Non initiée
Retrouvez toutes les informations utiles concernant le DMP sur notre | Site Ségur GCS-esante Bretagne DMP

## Feuil2
Statut de l'action
Non initiée
En cours
Réalisée