## Feuil1
Check-list - Déploiement DMP en ESMS
Constitution de l'équipe projet
Représentant de la direction
Référent DUI ou responsable du Système d’Information
Représentant des professionnels de santé
Cette équipe projet est à constituer en fonction des ressources présentes au sein de la structure
Chantier organisationnel | Statut de l'action | Les liens utiles
S'assurer que mon DUI est compatible DMP | Non initiée | Liste des DUI référencés Ségur
Définir la liste des documents pertinents qui alimenteront le DMP | Non initiée | Liste des documents soumis à l'obligation d'alimentation du DMP
Définir le mode d'alimentation des documents dans le DMP (envoi manuel ou envoi automatique) L'envoi automatisé nécessitera un paramétrage dans le DUI. | Non initiée | Lien vers la page "organisation" sur le site Ségur du GCS
Définir les canaux de communication pour informer les usagers et les familles (ex : affichage, livret d'accueil, contrat de séjour, courrier d'information, etc.) |  | Fiche pratique informer les usagers
Mise à jour des documents qualité et protection des données (analyse de risque, sécurité, confidentialité, RGPD, etc.) | Non initiée
Identifier les professionnels amenés à consulter les DMP | Non initiée | Matrice d'habilitation DMP
Chantier technique | Statut de l'action | Les liens utiles
Déployer la version DUI Ségur compatible | Non initiée
Identifier de l'administrateur technique (interne à l'établissement ou chez l'éditeur) |  | Mémo MIE
Commander les Moyens d'Identification Electronique (Certificat serveur et CPS) NB : s'assurer que les professionnels ayant besoin de consulter le DMP soient équipés d'une CPS | Non initiée
Commander des lecteurs de cartes pour la consultation | Non initiée
Installer les lecteurs de cartes sur les postes informatique | Non initiée
Paramétrer le DUI en lien avec l'éditeur (ex : alimentation automatique) | Non initiée
Tester l'alimentation et la consultation du DMP | Non initiée
Chantier Communication | Statut de l'action | Les liens utiles
Mise à jour des documents de communication vers les usagers (ex : affichage, livret d'accueil, contrat de séjour, courrier d'information, etc.) | Non initiée | Modèle courrier d'information usagers DMP/MES
Communiquer et former les professionnels de la structure | Non initiée
Informer en instance de décision de l'ESMS (Conseil de Vie Sociale…) | Non initiée
Lancer la communication vers les usagers (ex : affichage, livret d'accueil, contrat de séjour, courrier d'information, etc.) | Non initiée
Communiquer vers les partenaires (PS libéraux, établissements de santé, ESMS, CPTS, DAC…) | Non initiée
Communication vers les correspondants de l'ES | Non initiée
Retrouvez toutes les informations utiles concernant le DMP sur notre site Ségur